臺中市政府原住民族事務委員會

107年度補助原住民學生國外遊學實施計畫

中華民國107年05月22日中市原文字第107004822號函發佈

- 依據：臺中市政府原住民族事務委員會107年度施政計畫。

- 目的:

- 培育原住民族經貿、民族政策、文化藝術及社會福利等公共事務之人才，並增進其語言及外交能力。

- 厚植原住民族人才發展潛力，提升原住民教育、社會及經濟地位，促進原住民社會之健全發展。

- 培植原住民族專門人才投入本會各項原住民工作之推展，並提供本會政策發展之參考。

- 擴大遊學地區，積極拓展與國際原住民族及少數民族地區之國際活動空間及民族交流。

- 提昇原住民族國際地位，加強與其他城市之密切關係，豐富彼此文化內涵。

- 主辦單位:臺中市政府原住民族事務委員會(以下簡稱本會)

- 遊學研究主題:

- 經濟貿易:研究國際原住民族及少數民族地區經貿現況與經濟政策。

- 民族政策:研究國際原住民族及少數民族地區族群關係與民族政策。

- 文化藝術:研究國際原住民族及少數民族地區民族文化藝術之延續與創新發展。

- 社會福利:研究國際原住民族及少數民族地區社會福利及健康醫療服務。

- 教育發展:研究國際原住民族及少數民族地區人才培植及教育發展等。

- 文化交流:加強國際外交及研習兩國人民之文化。

- 文化產業：研究國際原住民族及少數民族地區文化創意產業發展。

- 實施日期:自公告日起至107年12月1日(星期六)止。

- 實施方式：

- 擬定甄選簡章，公告上網並開放報名受理。

- 辦理原住民族人才培育甄選會議：由本會聘任外部及內部人員共5名擔任甄選委員進行公開甄選，依甄試結果選出錄取人員6名(如經費允許備取至多6名；如經費不允許無備取名額)。

- 培育方式與期限:以出國遊學方式，依所提研究計畫實施研習，於本年度內(包含寒暑假)遊學期限最短1個月，最長2個月，最遲須於107年12月1日完成研究返國。每月生活費及綜合補助費，最長以2個月為限。

- 培育人員於期滿後，須完成研究成果報告書，且於本會及網站發表研究成果報告，並於回國後1年內於本市原住民族部落大學、原住民綜合服務中心或原住民集聚之社區、社團或教會或原住民活動之地點擇1場地，以分享會形式進行至少1次義務回饋服務，並擔任本會出國遊學諮詢人員，協助有意參與遊學者，提供經驗分享。

- 取得原住民族語言能力認證為必要條件，以補助原住民學生國外遊學為優先，經審核後如有賸餘款再並用於國際志工的補助。

- 暫訂實施內容與進度(如有調整，另行公告本會網站)：

| 實施日期 | 執行內容 |
| --- | --- |
| 自公告日起至107.06.15 | 上網公告甄選簡章，並受理報名(以郵戳為憑) |
| 107.06.19-107.06.20 | 遴聘甄選委員並進行甄選資格書面初審 |
| 107.06.21-107.06.22 | 擇期舉行甄選，日期另行通知甄選委員及參加甄選人員 |
| 107.06.25-107.06.27 | 於本會網站公告錄取人員名單，並通知錄取人員 |
| 107.06.28-107.10.31 | 辦理出國前置作業各項事宜 |
|  | 出國遊學錄取人員至指定國家依計畫進行研究 |
| 107.10.31-107.12.01 | 遊學人員結束國外遊學，於返國後7日內向本會辦理返國報到，並繳交相關證明文件 |
|  | 遊學人員結束國外遊學後30日內繳交研究成果報告書及辦理經費核銷 |
| 另行通知 | 遊學人員至本會發表研究成果報告 |
| 另行通知 | 遊學人員進行義務回饋服務 |

- 預期效益:

- 有效研究國際原住民族及少數民族地區之經貿發展、民族政策、文化藝術、社會福利、教育發展等相關部分，俾為本府擬訂原住民族政策之參考。

- 增進原住民族從事經貿經營能力，拓展原住民族經貿發展空間。

- 培育原住民族從事國際性學術研究人才，擴展國際視野，俾加強民族外交，拓展我國國際活動空間，提昇國際地位。

- 培育原住民族從事文化創意產業設計人才，提昇原住民族文化產業發展與創新。

拾、經費:本會107年度原住民文教福利業務─教育文化─獎補助費─其他補助及捐助─補助原住民學生出國遊學實施計畫經費項下支應。

拾壹、本計畫奉核定後實施，修正時亦同。

拾貳、補助項目

| 國家/城市 |  | 每月生活費 (單位:美元) | 每月綜合補助費 (單位:美元) | 出返國機票款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 美國 | 華盛頓特區(Washington,D.C)、紐約市(New York City)、舊金山市(San Francisco)、波士頓市(Boston)、劍橋市(Cambridge) | 1,650美元 | 150美元（補助學費、書籍費, 總額上限範圍內檢據核實發給) | 出、返國時以臺灣桃園國際機場與遊學目的地間，最便捷航線經濟艙往返機票，最高補助新台幣45,000元整，覈實補助。 |
|  | 芝加哥市(Chicago)、洛杉機市(Los Angeles)、聖地牙哥市(San Diego)、聖荷西市(San Jose)、聖塔克魯茲市(Santa Cruz)、聖塔芭芭拉市(Santa Barbara) | 1,560美元 |  |  |
|  | 史丹佛市(Stanford)、柏克萊市(Berkeley)、休士頓市(Houston)、西雅圖市(Seattle)、奧克蘭市(Oakland)、爾灣市(Irvine)、河濱市(Riverside)、巴沙迪納市(Pasadena) | 1,500美元 |  |  |
|  | 其他城市 | 1,400美元 |  |  |
| 日本 | 東京都(Tokyo)、大阪府(Osaka)、京都府(Kyoto) | 1,650美元 |  |  |
|  | 橫濱市(Yokohama)、名古屋市(Nagoya)、神戶市(Kobe) | 1,500美元 |  |  |
|  | 其他城市 | 1,400美元 |  |  |
| 印度 |  | 1,330美元 |  |  |
| 新加坡 |  | 1,500美元 |  |  |
| 俄羅斯 | 莫斯科市(Moscow) | 1,650美元 |  |  |
|  | 聖彼得堡市(St.Petersburg) | 1,560美元 |  |  |
|  | 其他城市 | 1,330美元 |  |  |
| 歐洲 | 倫敦市(London)、巴黎市(Paris)、奧斯陸市(Oslo)、日內瓦市(Geneva)、蘇黎世市(Zurich)、羅馬市(Rome)、威尼斯市(Venice)、阿姆斯特丹市(Amsterdam)、布魯塞爾市(Brussels)、伯明翰市(Birmingham)、愛丁堡市(Edinburgh)、里丁市(Reading) | 1,650美元 |  |  |
|  | 挪威、芬蘭、瑞典、丹麥、德國、瑞士、盧森堡、奧地利、法國、義大利、西班牙、英國 | 1,560美元 |  |  |
|  | 冰島、荷蘭、比利時、葡萄牙、愛爾蘭 | 1,500美元 |  |  |
|  | 其他歐洲國家 | 1,250美元 |  |  |
| 加拿大 |  | 1,560美元 |  |  |
| 澳大利亞 | 雪梨市(Sydney) | 1,560美元 |  |  |
|  | 墨爾本市(Melbourne)、布里斯班市(Brisbane) | 1,500美元 |  |  |
|  | 其他城市 | 1,330美元 |  |  |
| 紐西蘭 | 奧克蘭市(Auckland)、基督城市(Christchurch)、皇后鎮市(Queenstown)、威靈頓市(Wellington) | 1,330美元 |  |  |
|  | 其他城市 | 1,250美元 |  |  |
| 上述以外之其他國家及城市 |  | 1,000美元 |  |  |
| - 表內各項補助數額以固定匯率1美元兌換29.94元新臺幣支給。 - 每月生活費、每月綜合補助費，最高補助金額為2個月。 |  |  |  |  |